## Data
Project Name: |  | G4T - Project Management Store Game Digital | [15 empty] | Note:
Project Description: |  | Dự án quản lí và phân phối game | [15 empty] | E->D column is hide | Include Testing and Defects
Requirements
Req. ID | Requirements Name | Requirements Description | Requirements Source | Priority | Requirement Type | WBS Deliverables | Test Description | Test Case | TEST | UAT | QA | PROD | PRE-PROD | NON-PROD | Defective | Defect ID | Defect Description | Req. Status | Role
1 | Đăng nhập | Đăng nhập: nhập email hoặc username và password. Kiểm tra username(email) và password trong database. Đúng -> cấp token, sai nhập lại. Nếu là role admin: chuyển đến giao diện admin, nếu là user: chuyển đến trang chủ |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
2 | Đăng ký | Đăng ký: email, password, confirmpassword. Tạo tài khoản và gửi link token (bấm vào là kích hoạt email). Sau khi kích hoạt, user có thể đăng nhập. Người dùng có role mặc định là user |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
3 | Đăng nhập google | Chuyển user đến trang đăng nhập của Google, user đăng nhập tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập thành công, nhận authorize code của Google, dùng authorize code và secret gửi lên Google để lấy access token. Dùng access token để truy cập vào email, tên, số điện thoại,... Kiểm tra email của user có trong database hay không. Nếu user chưa có (chưa tạo tài khoản), tạo mới tài khoản bằng thông tin vừa có và cấp access token của hệ thống. Nếu người dùng có tài khoản, cấp access token |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
4 | Đăng xuất | Hủy access token của user, xóa thông tin cookie, session. Hủy access token Google nếu user đăng nhập bằng Google |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
5 | Quên mật khẩu | User nhập email đã đăng ký. Hệ thống gửi link chứa token khôi phục mật khẩu. User nhấn vào link, hệ thống chuyển đến trang khôi phục mật khẩu, người dùng nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
6 | Đổi mật khẩu | Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
7 | Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân | Chỉnh sửa thông tin cá nhân: tên hiển thị, avatar(upload bằng file có trong máy của user, dùng link để hiển thị avatar), số điện thoại. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
8 | Xem game | Xem các game trên website, các thông tin về game: tên, thể loại, ngày đăng tải và ngày cập nhật, người đăng, mô tả game, nền tảng phát hành game, hình ảnh và video về game, link tải game, các bình luận về game |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
9 | Tìm kiếm game | Tìm kiếm game theo tên game, tên người đăng |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
10 | Lọc game | Lọc game theo thể loại, giá, thời gian(đăng và cập nhật), lượt thích |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
11 | Download game | Dùng link đã upload của game để tải. Sau khi tải, user giải nén và có thể chơi game |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
12 | Upload game | Upload file nén của game (rar, zip) lên drive bằng api của Google drive. Dùng đường dẫn sau khi đã upload lưu vào database |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
13 | Wishlist | Thêm game yêu thích vào wishlist, chỉ có thể thêm 1 game. Có thể xem, thêm, xóa game trong wishlist |  | 5 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
14 | Comment | User có thể bình luận trong sản phẩm, phản hồi bình luận đó. Admin có thể xem và ẩn bình luận nếu bình luận không phù hợp. Chỉ những người đã mua game mới có thể bình luận |  | 6 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
15 | Tố cáo game | Tố cáo game không phù hợp(máu me, tình dục, bạo lực, thuần phong mĩ tục ), game lỗi, cần hỗ trợ. Người dùng sẽ nhập lí do và mô tả vấn đề. Email sẽ được gửi đến người đăng và carbon copy(CC) đến hệ thống. Người đăng game cần phản hồi email trong 7 ngày nếu email đó hợp lệ(Đúng nội dung về game, lỗi hoặc cần hỗ trợ về game). Nếu người đăng không phản hồi, hệ thống sẽ nhắc nhở và tạm giữ doanh thu của người đăng đến khi người đăng hoàn thành. Nếu người đăng phản hồi hết các báo cáo, hệ thống sẽ mở khóa, thanh toán danh thu. Không cho phép refund khi đã mua |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
16 | Lịch sử mua hàng | Hiển thị thời gian, trạng thái, sản phẩm đã mua |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
17 | Thanh toán (giữa người bán và hệ thống) | Hệ thống tổng hợp các doanh thu từ những người bán trong 1 tháng, hệ thống sẽ nhận 10% tổng tất cả doanh thu trên mỗi đơn của sản phẩm, người bán nhận 90% còn lại. Hệ thống tự động chuyển tiền đến số tài khoản đã được người bán đăng kí trong database và tự động chuyển tiền đến người bán. |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started
18 | Chơi game | Chơi bằng webgl, dùng third party |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
Ad-1 | CRUD User | Thêm xóa sửa user, admin có thể gắn role cho các user khác, không thể xóa hoàn toàn user mà chỉ chuyển đổi trạng thái (soft delete). Nếu user đang hoạt động khi admin tiến hành khóa hoặc xóa (soft delete) tài khoản, tài khoản đó sẽ không thể truy cập được (xóa access token ở server, xóa cookie, session và localstorage của user ở client). Hệ thống tự động email về user thông báo việc xóa hoặc khóa tài khoản. Khi tạo tài khoản, mật khẩu của user sẽ được tạo ngẫu nhiên 8 chữ và số, mã hóa lưu vào database. Mật khẩu chưa mã hóa sẽ được gửi vào email của user, user có thể đăng nhập bằng mật khẩu được gửi trong email |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-2 | CRUD thể loại game | Thêm xóa sửa các thể loại của game, 1 game nhiều thể loại như hành động, phiêu lưu, giải đố,… |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-3 | CRUD quảng cáo | Dùng Google Adsense tự động hiện các quảng cáo ở trang download khi tải game |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-4 | kiểm duyệt game | Khi upload, user phải đưa các hình ảnh, video, mô tả vào game. Admin sẽ nhận được và kiểm duyệt sản phẩm đó bằng VirusTotal (dùng api kiểm tra malware) và hình ảnh không phù hợp (Azure AI). Nếu game không phù hợp, email đến người đăng. Thời gian kiểm duyệt tối đa 48 giờ. Người đăng có thể phản hồi lại bằng email nếu kiểm duyệt sai sót. Admin hệ thống xem xét và kiểm tra thủ công. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-5 | Quản lý Order | Xem các order, đổi status(thành công, thất bại, đang chờ) hiện tên người mua, hiện sản phẩm đã mua, hiện thời gian tạo order, thời gian cập nhật trạng thái của order (thời gian cập nhật lần cuối) |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-6 | Thống kê (in pdf, excel) | Thống kế tổng số lượng game, tổng số lượng user, doanh thu/sản phẩm, doanh thu/user, doanh thu trong tháng, tổng doanh thu, số lượt thích sản phẩm,…Xuất file excel, pdf |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-7 | CRUD Game | CRUD game bao gồm tên game, thể loại(có thể có nhiều thể loại), giá, mô tả, giảm giá, ngày đăng(tự động điền khi đăng game lần đầu), ngày cập nhật (tự động thay đổi khi sửa thông tin game), link tải game, hình ảnh và video |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-8 | Thanh toán (giữa người mua và hệ thống) | Thanh toán qua các hình thức online banking (Viettinbank) hoặc ví (MoMo). Hệ thống sẽ đưa mã qr động để người mua có thể thanh toán |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User

## Status
Req. ID | (Multiple Items)
Count of Req. Status | Requirement Type
Req. Status

## TestCase
ID | TestCase | Mô tả | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
DN-01 | Đăng nhập với vai trò Admin | Kiểm tra đăng nhập thành công với tài khoản Admin | Tài khoản: Mật khẩu: | 1. Vào trang Login 2. Nhập tài khoản mật khẩu 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang AdminDashboard | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-02 | Đăng nhập với vai trò User | Kiểm tra đăng nhập thành công với tài khoản User | Tài khoản: Mật khẩu: | 1. Vào trang Login 2. Nhập tài khoản mật khẩu 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-03 | Đăng nhập không thành công với UserName, Password rỗng | Kiểm tra đăng nhập không thành công với các trường rỗng | Tài khoản: Mật khẩu: | 1. Vào trang Login 2. Nhập tài khoản mật khẩu 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Username field is required." và "The Password field is required." |  |  | Nguyễn Trung Nhân
DN-04 | Đăng nhập không thành công với UserName rỗng
DN-05
DN-06
DN-07
DN-08
DN-09

## Phân tích testcase
Login
| UserNameorEmail: | 6-320 ký tự
| Password | 6-64 ký tự
| Giá trị biên User: | 5,6,7,319,320,321 |  |  | Phân vùng tương đương user | Vùng hợp lệ: 6-320: | Vùng không hợp lệ: <6 và >320
| Giá trị biên Pass: | 5,6,7,63,64,65 |  |  | Phân vùng tương đương pass
|  | TestCase ID | Điều Kiện Đầu Vào | Kết Quả Mong Đợi | TestCase ID | Điều Kiện Đầu Vào | Kết Quả Mong Đợi
|  | TC1 | UsernameOrEmail: 6 ký tự, Password: 6 ký tự. | Đăng nhập thành công nếu thông tin đúng. | TC1 | UsernameOrEmail: Chuỗi hợp lệ, Password: Chuỗi hợp lệ | Đăng nhập thành công nếu thông tin đúng.
|  | TC2 | UsernameOrEmail: 320 ký tự, Password: 64 ký tự. | Đăng nhập thành công nếu thông tin đúng. | TC2 | UsernameOrEmail: Email không hợp lệ, Password: Chuỗi hợp lệ | Hiển thị lỗi: UsernameOrEmail không hợp lệ.
|  | TC3 | UsernameOrEmail: 5 ký tự, Password: 6 ký tự. |  | TC3 | UsernameOrEmail: Ký tự đặc biệt, Password: Chuỗi hợp lệ | Hiển thị lỗi: UsernameOrEmail chứa ký tự không hợp lệ.
|  | TC4 | UsernameOrEmail: 321 ký tự, Password: 6 ký tự. |  | TC4 | UsernameOrEmail: Chuỗi hợp lệ, Password: Chuỗi quá ngắn (<6 ký tự) | Hiển thị lỗi: Mật khẩu quá ngắn.
|  | TC5 | UsernameOrEmail: 6 ký tự, Password: 5 ký tự. |  | TC5 | UsernameOrEmail: Chuỗi hợp lệ, Password: Chuỗi quá dài (>64 ký tự) | Hiển thị lỗi: Mật khẩu quá dài.
|  | TC6 | UsernameOrEmail: 6 ký tự, Password: 65 ký tự. |  | TC6 | UsernameOrEmail: Chuỗi rỗng, Password: Chuỗi hợp lệ | Hiển thị lỗi: UsernameOrEmail là bắt buộc.
|  | TC7 | UsernameOrEmail: 6 ký tự, Password: 64 ký tự. |  | TC7 | UsernameOrEmail: Chuỗi hợp lệ, Password: Chuỗi rỗng | Hiển thị lỗi: Mật khẩu là bắt buộc.
|  | TC8 | UsernameOrEmail: 320 ký tự, Password: 5 ký tự. |  | TC8 | UsernameOrEmail: Email hợp lệ, Password: Mật khẩu sai | Hiển thị lỗi: Thông tin không đúng.
|  | TC9 | UsernameOrEmail: 320 ký tự, Password: 64 ký tự. |  | TC9 | UsernameOrEmail: Username hợp lệ, Password: Mật khẩu sai | Hiển thị lỗi: Thông tin không đúng.