## Data
Project Name: |  | G4T - Project Management Store Game Digital | [15 empty] | Note:
Project Description: |  | Dự án quản lí và phân phối game | [15 empty] | E->D column is hide | Include Testing and Defects
Requirements
Req. ID | Requirements Name | Requirements Description | Requirements Source | Priority | Requirement Type | WBS Deliverables | Test Description | Test Case | TEST | UAT | QA | PROD | PRE-PROD | NON-PROD | Defective | Defect ID | Defect Description | Req. Status | Role
1 | Đăng nhập | Đăng nhập: nhập email hoặc username và password. Kiểm tra username(email) và password trong database. Đúng -> cấp token, sai nhập lại. Nếu là role admin: chuyển đến giao diện admin, nếu là user: chuyển đến trang chủ |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
2 | Đăng ký | Đăng ký: email, password, confirmpassword. Tạo tài khoản và gửi link token (bấm vào là kích hoạt email). Sau khi kích hoạt, user có thể đăng nhập. Người dùng có role mặc định là user |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
3 | Đăng nhập google | Chuyển user đến trang đăng nhập của Google, user đăng nhập tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập thành công, nhận authorize code của Google, dùng authorize code và secret gửi lên Google để lấy access token. Dùng access token để truy cập vào email, tên, số điện thoại,... Kiểm tra email của user có trong database hay không. Nếu user chưa có (chưa tạo tài khoản), tạo mới tài khoản bằng thông tin vừa có và cấp access token của hệ thống. Nếu người dùng có tài khoản, cấp access token |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
4 | Đăng xuất | Hủy access token của user, xóa thông tin cookie, session. Hủy access token Google nếu user đăng nhập bằng Google |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
5 | Quên mật khẩu | User nhập email đã đăng ký. Hệ thống gửi link chứa token khôi phục mật khẩu. User nhấn vào link, hệ thống chuyển đến trang khôi phục mật khẩu, người dùng nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
6 | Đổi mật khẩu | Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
7 | Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân | Chỉnh sửa thông tin cá nhân: tên hiển thị, avatar(upload bằng file có trong máy của user, dùng link để hiển thị avatar), số điện thoại. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
8 | Xem game | Xem các game trên website, các thông tin về game: tên, thể loại, ngày đăng tải và ngày cập nhật, người đăng, mô tả game, nền tảng phát hành game, hình ảnh và video về game, link tải game, các bình luận về game |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
9 | Tìm kiếm game | Tìm kiếm game theo tên game, tên người đăng |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
10 | Lọc game | Lọc game theo thể loại, giá, thời gian(đăng và cập nhật), lượt thích |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
11 | Download game | Dùng link đã upload của game để tải. Sau khi tải, user giải nén và có thể chơi game |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
12 | Upload game | Upload file nén của game (rar, zip) lên drive bằng api của Google drive. Dùng đường dẫn sau khi đã upload lưu vào database |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
13 | Wishlist | Thêm game yêu thích vào wishlist, chỉ có thể thêm 1 game. Có thể xem, thêm, xóa game trong wishlist |  | 5 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
14 | Comment | User có thể bình luận trong sản phẩm, phản hồi bình luận đó. Admin có thể xem và ẩn bình luận nếu bình luận không phù hợp. Chỉ những người đã mua game mới có thể bình luận |  | 6 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
15 | Tố cáo game | Tố cáo game không phù hợp(máu me, tình dục, bạo lực, thuần phong mĩ tục ), game lỗi, cần hỗ trợ. Người dùng sẽ nhập lí do và mô tả vấn đề. Email sẽ được gửi đến người đăng và carbon copy(CC) đến hệ thống. Người đăng game cần phản hồi email trong 7 ngày nếu email đó hợp lệ(Đúng nội dung về game, lỗi hoặc cần hỗ trợ về game). Nếu người đăng không phản hồi, hệ thống sẽ nhắc nhở và tạm giữ doanh thu của người đăng đến khi người đăng hoàn thành. Nếu người đăng phản hồi hết các báo cáo, hệ thống sẽ mở khóa, thanh toán danh thu. Không cho phép refund khi đã mua |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
16 | Lịch sử mua hàng | Hiển thị thời gian, trạng thái, sản phẩm đã mua |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
17 | Thanh toán (giữa người bán và hệ thống) | Hệ thống tổng hợp các doanh thu từ những người bán trong 1 tháng, hệ thống sẽ nhận 10% tổng tất cả doanh thu trên mỗi đơn của sản phẩm, người bán nhận 90% còn lại. Hệ thống tự động chuyển tiền đến số tài khoản đã được người bán đăng kí trong database và tự động chuyển tiền đến người bán. |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started
18 | Chơi game | Chơi bằng webgl, dùng third party |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
Ad-1 | CRUD User | Thêm xóa sửa user, admin có thể gắn role cho các user khác, không thể xóa hoàn toàn user mà chỉ chuyển đổi trạng thái (soft delete). Nếu user đang hoạt động khi admin tiến hành khóa hoặc xóa (soft delete) tài khoản, tài khoản đó sẽ không thể truy cập được (xóa access token ở server, xóa cookie, session và localstorage của user ở client). Hệ thống tự động email về user thông báo việc xóa hoặc khóa tài khoản. Khi tạo tài khoản, mật khẩu của user sẽ được tạo ngẫu nhiên 8 chữ và số, mã hóa lưu vào database. Mật khẩu chưa mã hóa sẽ được gửi vào email của user, user có thể đăng nhập bằng mật khẩu được gửi trong email |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-2 | CRUD thể loại game | Thêm xóa sửa các thể loại của game, 1 game nhiều thể loại như hành động, phiêu lưu, giải đố,… |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-3 | CRUD quảng cáo | Dùng Google Adsense tự động hiện các quảng cáo ở trang download khi tải game |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-4 | kiểm duyệt game | Khi upload, user phải đưa các hình ảnh, video, mô tả vào game. Admin sẽ nhận được và kiểm duyệt sản phẩm đó bằng VirusTotal (dùng api kiểm tra malware) và hình ảnh không phù hợp (Azure AI). Nếu game không phù hợp, email đến người đăng. Thời gian kiểm duyệt tối đa 48 giờ. Người đăng có thể phản hồi lại bằng email nếu kiểm duyệt sai sót. Admin hệ thống xem xét và kiểm tra thủ công. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-5 | Quản lý Order | Xem các order, đổi status(thành công, thất bại, đang chờ) hiện tên người mua, hiện sản phẩm đã mua, hiện thời gian tạo order, thời gian cập nhật trạng thái của order (thời gian cập nhật lần cuối) |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-6 | Thống kê (in pdf, excel) | Thống kế tổng số lượng game, tổng số lượng user, doanh thu/sản phẩm, doanh thu/user, doanh thu trong tháng, tổng doanh thu, số lượt thích sản phẩm,…Xuất file excel, pdf |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-7 | CRUD Game | CRUD game bao gồm tên game, thể loại(có thể có nhiều thể loại), giá, mô tả, giảm giá, ngày đăng(tự động điền khi đăng game lần đầu), ngày cập nhật (tự động thay đổi khi sửa thông tin game), link tải game, hình ảnh và video |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-8 | Thanh toán (giữa người mua và hệ thống) | Thanh toán qua các hình thức online banking (Viettinbank) hoặc ví (MoMo). Hệ thống sẽ đưa mã qr động để người mua có thể thanh toán |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User

## Status
Req. ID | (Multiple Items)
Count of Req. Status | Requirement Type
Req. Status

## TestCase
ĐĂNG NHẬP (LOGIN)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
DN-01 | Đăng nhập với vai trò Admin | UserName: "usertest2" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang AdminDashboard | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-02 | Đăng nhập với vai trò User | UserName: "conmuaxadan" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-03 | Đăng nhập không thành công với UserName, Password rỗng | UserName: Password: | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Username field is required." và "The Password field is required." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-04 | Đăng nhập không thành công với UserName rỗng | UserName: Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Username field is required." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-05 | Đăng nhập không thành công với Password rỗng | UserName: "conmuaxadan" Password: | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Password field is required." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-06 | Đăng nhập không thành công với UserName < 6 ký tự | UserName: "user" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-07 | Đăng nhập không thành công với Password < 6 ký tự | UserName: "usertest2" Password: "Abc" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-08 | Đăng nhập không thành công với UserName >320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyza " Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-09 | Đăng nhập không thành công với Password > 64 ký tự | UserName: "usertest2" Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-10 | Đăng nhập thành công với UserName = 6 ký tự | UserName: "conmua" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-11 | Đăng nhập thành công với UserName = 320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-12 | Đăng nhập thành công với Password = 6 ký tự | UserName: "conmua" Password: "Abc123" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-13 | Đăng nhập thành công với Password = 64 ký tự | UserName: "conmua" Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-14 | Đăng nhập thành công với UserName và Password hợp lệ | UserName: "conmuaxadan" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
ĐĂNG KÝ (REGISTER)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
DK-01 | Đăng ký không thành công với UserName rỗng | UserName: Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The UserName field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-02 | Đăng ký không thành công với Email rỗng | UserName: "conmuaxadan" Email: Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-03 | Đăng ký không thành công với Password rỗng | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Password field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-04 | Đăng ký không thành công với UserName < 6 ký tự | UserName: "con" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Đăng ký thành công với UserName = 6 ký tự | UserName: "conmua" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Gửi Email đến Email được đăng ký | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-05 | Đăng ký thành công với UserName = 320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Gửi Email đến Email được đăng ký | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-06 | Đăng ký không thành công với UserName > 320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyza" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-07 | Đăng ký thành công với Password = 6 ký tự | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123" Confirm Password: "Abc123" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Gửi Email đến Email được đăng ký | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-08 | Đăng ký thành công với Password = 64 ký tự | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!" Confirm Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Gửi Email đến Email được đăng ký | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-09 | Đăng ký thành công với Password < 6 ký tự | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc12" Confirm Password: "Abc12" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi: "Password must be at least 6 and at max 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-10 | Đăng ký thành công với Password > 64 ký tự | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" Confirm Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi: "Password must be at least 6 and at max 65 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-11 | Đăng ký không thành công với Email không đúng định dạng | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is not a valid e-mail address" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-12 | Đăng ký không thành công với Confirm Password không trùng khớp với Password | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Password and confirmation password do not match" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
QUÊN MẬT KHẨU (FORGOT PASSWORD - FG)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
FG-01 | Kiểm tra Email rỗng | Email: | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FG-02 | Kiểm tra Emial không hợp lệ | Email: "huynhkiet" | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is not a valid e-mail address" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FG-03 | Kiểm tra Email không tồn tại trong hệ thống | Email: "anhchangdeptrai@gmail.com" | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Hiển thị thông báo lỗi "The Email does not exist in the system" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FG-04 | Kiểm tra Email hợp lệ | Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Gửi thông báo chứa Token về Email | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
ĐỔI MẬT KHẨU (CHANGE PASSWORD - CP)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
CP-01 | Đổi mật khẩu thành công | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123@" Confirm Password: "Abc123@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Change password is success" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-02 | Đổi mật khẩu không thành công với Old Password rỗng | Old Password: New Password: "Abc123@" Confirm Password: "Abc123@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Please enter your old password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-03 | Đổi mật khẩu không thành công với New Password rỗng | Old Password: "Abc123!" New Password: Confirm Password: "Abc123@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Please enter a new password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-04 | Đổi mật khẩu không thành công với Confirm Password rôngx | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123@" Confirm Password: | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Please enter the confirmation password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-05 | Đổi mật khẩu không thành công với Password và Confirm Password không khớp | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123@" Confirm Password: "Abc123" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The password confirmation does not match" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-06 | Đổi mật khẩu không thành công với New Password < 6 ký tự | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc" Confirm Password: "Abc" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The new password must be at least 6 and at most 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-07 | Đổi mật khẩu không thành công với New Password > 64 ký tự | Old Password: "Abc124!" New Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" Confirm Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The new password must be at least 6 and at most 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-08 | Đổi mật khẩu không thành công với Old Password và New Password trùng nhau | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The new password cannot be the same as the old password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Đổi mật khẩu thành công với Password = 6 ký tự | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123" Confirm Password: "Abc123" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Change password is success" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Đổi mật khẩu thành công với Password = 64 ký tự | Old Password: "Abc123!" New Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!" Confirm Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 5. Click button Save | Hiển thị thông báo "Change password is success" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UPDATE INFORMATION (UI)
UI-01 | Update Informtion không thành công với UserName rỗng | UserName: DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-02 | Update Information không thành công với UserName có khoảng trắng | UserName: "Bee nguyen" DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-03 | Update Information không thành công với UserName có khoảng trắng ở đầu và cuối | UserName: " Beenguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-04 | Update Information không thành công với UserName có khoảng trắng liên tiếp | UserName: " Bee Nguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Information không thành công với UserName < 6 ký tự | UserName: " Bee" DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName must be at least 6 and max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Information không thành công với UserName >320 ký tự | UserName: "A".Repeat(321) DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName must be at least 6 and max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-05 | Update Information không thành công với Display có khoảng trắng ở đầu và cuối | UserName: "BeeNguyen" DisplayName: " BeeNguyen " PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-06 | Update Information không thành công với Display có khoảng trắng liên tiếp | UserName: "BeeNguyen" DisplayName: "Bee Nguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Information không thành công với DisplayName < 6 ký tự | UserName: " BeeNguyen" DisplayName: "Bee" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The Display must be at least 6 and max 256 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Information không thành công với DisplayName >256 ký tự | UserName: "BeeNguyen" DisplayName:"A".Repeat(256) PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName must be at least 6 and max 256 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-07 | Update Information không thành công với PhoneNumber > 15 ký tự | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The PhoneNumber must be most 15 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-08 | Update Information không thành công với PhoneNumber ký tự là không phải là số | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160149a" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 4. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The PhoneNumber field is not a valid phone number" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Informtation thành công với UserName = 6 ký tự | UserName: " BeeBee " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160149a" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 4. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "Update Information Succesfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Informtation thành công với UserName = 320 ký tự | UserName: "A".Repeat(320) DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 4. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "Update Information Succesfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Informtation thành công với DisplayName = 6 ký tự | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeBee" PhoneNumber: "0919160149a" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 4. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "Update Information Succesfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Update Informtation thành công với DisplayName = 320 ký tự | UserName: "BeeNguyen" DisplayName: "A".Repeat(320) PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 4. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "Update Information Succesfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-09 | Update Information thành công | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160149" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 5. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "Update Information Succesfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
PRODUCT
ADD PRODUCT (ADMIN - AP)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
AP-01 | Add Product không thành công các Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile rỗng, UserName, Platform, Status có sẵn giá trị | Name: "" Description: "" Price: "" Discount: "" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "" gameFile: "" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo các lỗi: "Name is required", "The Price field is required", "The Discount field is required", "The imageFile field is required", "The gameFile field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-02 | Add Product không thành công với Name rỗng | Name: "" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "Name is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-03 | Add Product không thành công vơi Name trùng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Product Name is already in use " | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-04 | Add Product không thành công với Price rỗng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Price field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-05 | Add Product không thành công với Discount rỗng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Discount field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-06 | Add Product không thành công với Category không tồn tại | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "" Category: "Hello" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Category is not exist" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-07 | Add Product không thành công với imageFile rỗng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The imageFile field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-08 | Add Product không thành công với imgaeFile quá số lượng cho phép | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "file1.png", "file2.png", "file3.png", "file4.png", "file5.png", "file6.png", "file7.png", "file8.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "Maximum 7 image files" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-09 | Add Product không thành công với gameFile rỗng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The gameFile field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-10 | Add Product không thành công với Name < 2 ký tự | Name: "A" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 7. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Name must be at least 2 and at max 256 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-11 | Add Product không thành công với Name > 256 ký tự | Name: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Name must be at least 2 and at max 257 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-12 | Add Product không thành công với Name chứa ký tự đặc biệt | Name: "Arena Of@ " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Name cannot contain special characters." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-13 | Add Product không thành công với Price < 0 | Name: "Arena Of@ " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "-1" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Price must be a valid positive integer without any special characters or decimal points." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-14 | Add Product không thành công với Discount < 0 | Name: "Arena Of@ " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "-1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Discount must be a valid positive integer without any special characters or decimal points." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-15 | ADd Product không thành công với Discount > 100 | Name: "Arena Of@ " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "101" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Discount must be greate or equal than 0" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-16 | Add Product không thành công với imageFile không hợp lệ | Name: "Arena Of@ " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "Have any file not safety" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-17 | Add Product không thành công với gameFile không hợp lệ | Name: "Arena Of@ " Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "-1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "Have any file not safety" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
AP-18 | Add Product thành công với Name, Description, Price, Discount, Categories, Platform, Status, imageFile, gameFile đúng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo: "Create Product Successfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UPDATE PRODUCT (ADMIN - UP)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
UP-01 | Update Product thành công với tất cả dữ liệu hợp lệ | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Hiển thị thông báo: "Update Succesfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-02 | Update Product không thành công với Name rỗng | Name: "" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Hiển thị thông báo: "The Name field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-03 | Update Product không thành công với Name trùng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Product Name is already in use " | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-04 | Update Product không thành công với Category không tồn tại | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "" Category: "Hello" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "The Category is not exist" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-05 | Update không thành công với Name < 2 ký tự | Name: "A" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Name must be at least 2 and at max 256 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-06 | Update không thành công với Name > 256 ký tự | Name: "A" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 8. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Name must be at least 2 and at max 256 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-07 | Update không thành công với Name chứa ký tự đặc biệt | Name: "Arena Of Valor@" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Name cannot contain special characters." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-08 | Updagte không thành công với Price rỗng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông bóa lỗi: "The Price field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-09 | Update không thành công với Price < 0 | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "-1" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Price must be a valid positive integer without any special characters or decimal points." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-10 | Update không thành công với Discount rỗng | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông bóa lỗi: "The Discount field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-11 | Update không thành công với Discount < 0 | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "-1" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Discount must be a valid positive integer without any special characters or decimal points." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-12 | Update không thành công với Discount > 100 | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "101" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "The Discount must be greate or equal than 0" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-13 | Add Product không thành công với imgaeFile quá số lượng cho phép | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "0" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "file1.png", "file2.png", "file3.png", "file4.png", "file5.png", "file6.png", "file7.png", "file8.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn Button Add 4. Nhập thông tin Name, Description, Price, Discount, imageFile, gameFile 5. Nhấn button Create | Thông báo lỗi: "Maximum 7 image files" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-14 | Update không thành công với imageFile không hợp lệ | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "102" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "Have any file not safety" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UP-15 | Update không thành công với gameFile không hợp lệ | Name: "Arena Of Valor" Description: "Liên Quân Mobile là tựa game MOBA ..." Price: "0" Discount: "103" Platform: "Unknown" Status: "Inactive" imageFile: "image.png" gameFile: "game.zip" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Nhấn icon Update 4. Cập nhật thông tin 5. Nhấn button Update | Thông báo lỗi: "Have any file not safety" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SORT PRODUCT (Admin - SP)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
SP-01 | Sort Product với Price Ascending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo giá tăng dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-02 | Sort Product với Price Descending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo giá giản dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-03 | Sort Product với View Ascending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo view tăng dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-04 | Sort Product với View Descending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo view giảm dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-05 | Sort Product với Like Ascending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo like tăng dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-06 | Sort Product với Like Descending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo like giảm dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-07 | Sort Product với Purchase Count Ascending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo số lượng mua hàng tăng dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
SP-08 | Sort Product với Purchase Count Descending |  | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Price Ascending 4. Nhấn Button Sort | Hiển thị sản phẩm được sắp xếp theo số lượng mua hàng giảm dần | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FILTER PRODUCT (Admin - FP)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
FP-01 | Lọc sản phẩm theo giá hợp lệ | Min Price: 100 Max Price: 500 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có giá từ 100-500. Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-02 | Lọc sản phẩm theo giá không hợp lệ | Min Price: 500 Max Price: 100 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter |  | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-03 | Lọc sản phẩm theo Category = Adventure | Category: Adventure | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "Adventure". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-04 | Lọc sản phẩm theo Category = PVE | Category: PVE | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "PVE". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-05 | Lọc sản phẩm theo Category = PvP | Category: PvP | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "PvP". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-06 | Lọc sản phẩm theo Category = Platform | Category: Platform | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "Platform". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-07 | Lọc sản phẩm theo Category = Shooter | Category: Shooter | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "Shooter". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-08 | Lọc sản phẩm theo Category = RPG | Category: RPG | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "RPG". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-09 | Lọc sản phẩm theo Category = Open World | Category: Open World | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "Open World". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-10 | Lọc sản phẩm theo Category = FPS | Category: FPS | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "FPS". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-11 | Lọc sản phẩm theo Category = MOBA | Category: MOBA | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Category là "MOBA". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-12 | Lọc sản phẩm theo Platform = Unknown | Platform: Unknown | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "Unknown". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-13 | Lọc sản phẩm theo Platform = Dowloadable | Platform: Dowloadable | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "Dowloadable". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-14 | Lọc sản phẩm theo Platform = HTML | Platform: HTML | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "HTML". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-15 | Lọc sản phẩm theo Platform = WebGL | Platform: WebGL | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "WebGL". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-16 | Lọc sản phẩm theo Platform = Window | Platform: Window | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "Window". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-17 | Lọc sản phẩm theo Platform = Android | Platform: Android | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "Android". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-18 | Lọc sản phẩm theo Platform = iOS | Platform: iOS | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "iOS". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-19 | Lọc sản phẩm theo Platform = MacOS | Platform: MacOS | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "MacOS". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-20 | Lọc sản phẩm theo Platform = Linux | Platform: Linux | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform là "Linux". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-21 | Lọc sản phẩm theo Platform = Orther | Platform: Orther | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Platform khác "Unknown,Dowloadable,HTML,WebGL, Window,Android,iOS, MacOS, Linux . Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-22 | Lọc sản phẩm theo Discount = True | Discount: True | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Discount là "True". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-23 | Lọc sản phẩm theo Discount = False | Discount: False | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Discount là "False". Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-24 | Lọc sản phẩm có Sold > 0 | Sold > 0 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Sold > 0. Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-25 | Lọc sản phẩm có Sold > 100 | Sold > 100 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Sold > 100. Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-26 | Lọc sản phẩm có Sold > 200 | Sold > 200 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Sold > 200. Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-27 | Lọc sản phẩm có Sold > 500 | Sold > 300 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Sold > 500. Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FP-28 | Lọc sản phẩm có Sold > 1000 | Sold > 1000 | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Product Manager 3. Chọn Filter 4. Nhập thông tin cần lọc 5. Nhấn Apply Filter | Hiển thị sản phẩm có Sold > 1000. Nếu không có sản phẩm hợp lệ thì phần hiển thị sản phẩm sẽ trống | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FILTER ORDER (ADMIN - FO)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
FO-01 | Filter Order theo Payment Method = Pending | Payment Method: Pending | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'Pending' was successfully. Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'Pending'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-02 | Filter Order theo Payment Method = CreaditCard | Payment Method: CreaditCard | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'CreaditCard' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'CreaditCard'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-03 | Filter Order theo Payment Method = DebitCard | Payment Method: DebitCard | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'DebitCard' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'DebitCard'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-04 | Filter Order theo Payment Method = NetBanking | Payment Method: NetBanking | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'NetBanking' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'NetBanking'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-05 | Filter Order theo Payment Method = UPI | Payment Method: UPI | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'UPI' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'UPI'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-06 | Filter Order theo Payment Method = Wallet | Payment Method: Wallet | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'Wallet' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'Wallet'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-07 | Filter Order theo Payment Method = Free | Payment Method: Free | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Method 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Method 'Free' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Method 'Free'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-08 | Filter Order theo Payment Status = Pending | Payment Status: Pending | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Status 'Pending' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Status 'Pending'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-09 | Filter Order theo Payment Status = Paid | Payment Status: Paid | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Status 'Paid' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Status 'Paid'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-10 | Filter Order theo Payment Status = Failed | Payment Status: Failed | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Payment Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Payment Status 'Failed' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Payment Status 'Failed'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-11 | Filter Order theo Order Status = Pending | Order Status: Pending | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Order Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Order Status 'Pending' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Order Status 'Pending'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-12 | Filter Order theo Order Status = Processing | Order Status: Processing | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Order Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Order Status 'Processing' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Order Status 'Processing'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-13 | Filter Order theo Order Status = Paid | Order Status: Paid | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Order Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Order Status 'Paid' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Order Status 'Paid'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FO-14 | Filter Order theo Order Status = Cancelled | Order Status: Cancelled | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Order Manager 3. Chọn Order Status 4. Chọn thông tin cần lọc | Hiển thị thông báo: "Filter by Order Status 'Pending' was successfully Đồng thời phần hiển thị sản phẩm sẽ hiển thị các Order theo Order Status 'Cancelled'. Nếu không có Order nào thì sẽ hiển thị "Không có hóa đơn nào để hiển thị" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CREATE CATEGORIES (ADMIN - CC)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
CC-01 | Create Categories thành công với các trường hợp lệ | Name: "Adventure" Description: "Trò chơi phiêu lưu....." Type: "Tag" Status: "Active" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Categories Manager 3. Chọn Add 4. Nhập thông tin 5. Nhấn nút Create | Hiển thị thông báo: "Add Category Successfully" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Create Categories không thành công với Name rỗng | Name: "" Description: "Trò chơi phiêu lưu....." Type: "Tag" Status: "Active" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Categories Manager 3. Chọn Add 4. Nhập thông tin 5. Nhấn nút Create | Hiển thị thông báo: "Category name is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Create Categories không thành công với Name < 4 ký tự | Name: "Adv" Description: "Trò chơi phiêu lưu....." Type: "Tag" Status: "Active" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Categories Manager 3. Chọn Add 4. Nhập thông tin 5. Nhấn nút Create | Hiển thị thông báo: "Category name must be at least 4 and at most 32 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Create Categories không thành công với Name > 32 ký tự | Name: "ThisIsAStringWithExactly33Chars!" Description: "Trò chơi phiêu lưu....." Type: "Tag" Status: "Active" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Categories Manager 3. Chọn Add 4. Nhập thông tin 5. Nhấn nút Create | Hiển thị thông báo: "Category name must be at least 4 and at most 33 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Create Categories không thành công với Name chứa ký tự là số | Name: "Adventure123" Description: "Trò chơi phiêu lưu....." Type: "Tag" Status: "Active" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Categories Manager 3. Chọn Add 4. Nhập thông tin 5. Nhấn nút Create | Hiển thị thông báo: "Category name cannot contain numbers of special characters." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
| Create Categories không thành công với Name chứa ký tự đặc biệt | Name: "Adventure@" Description: "Trò chơi phiêu lưu....." Type: "Tag" Status: "Active" | 1. Đăng nhập bằng tài khoản có Role Admin 2. Vào trang Categories Manager 3. Chọn Add 4. Nhập thông tin 5. Nhấn nút Create | Hiển thị thông báo: "Category name cannot contain numbers of special characters." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân