## Data
Project Name: |  | G4T - Project Management Store Game Digital | [15 empty] | Note:
Project Description: |  | Dự án quản lí và phân phối game | [15 empty] | E->D column is hide | Include Testing and Defects
Requirements
Req. ID | Requirements Name | Requirements Description | Requirements Source | Priority | Requirement Type | WBS Deliverables | Test Description | Test Case | TEST | UAT | QA | PROD | PRE-PROD | NON-PROD | Defective | Defect ID | Defect Description | Req. Status | Role
1 | Đăng nhập | Đăng nhập: nhập email hoặc username và password. Kiểm tra username(email) và password trong database. Đúng -> cấp token, sai nhập lại. Nếu là role admin: chuyển đến giao diện admin, nếu là user: chuyển đến trang chủ |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
2 | Đăng ký | Đăng ký: email, password, confirmpassword. Tạo tài khoản và gửi link token (bấm vào là kích hoạt email). Sau khi kích hoạt, user có thể đăng nhập. Người dùng có role mặc định là user |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
3 | Đăng nhập google | Chuyển user đến trang đăng nhập của Google, user đăng nhập tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập thành công, nhận authorize code của Google, dùng authorize code và secret gửi lên Google để lấy access token. Dùng access token để truy cập vào email, tên, số điện thoại,... Kiểm tra email của user có trong database hay không. Nếu user chưa có (chưa tạo tài khoản), tạo mới tài khoản bằng thông tin vừa có và cấp access token của hệ thống. Nếu người dùng có tài khoản, cấp access token |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
4 | Đăng xuất | Hủy access token của user, xóa thông tin cookie, session. Hủy access token Google nếu user đăng nhập bằng Google |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
5 | Quên mật khẩu | User nhập email đã đăng ký. Hệ thống gửi link chứa token khôi phục mật khẩu. User nhấn vào link, hệ thống chuyển đến trang khôi phục mật khẩu, người dùng nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
6 | Đổi mật khẩu | Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
7 | Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân | Chỉnh sửa thông tin cá nhân: tên hiển thị, avatar(upload bằng file có trong máy của user, dùng link để hiển thị avatar), số điện thoại. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
8 | Xem game | Xem các game trên website, các thông tin về game: tên, thể loại, ngày đăng tải và ngày cập nhật, người đăng, mô tả game, nền tảng phát hành game, hình ảnh và video về game, link tải game, các bình luận về game |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
9 | Tìm kiếm game | Tìm kiếm game theo tên game, tên người đăng |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
10 | Lọc game | Lọc game theo thể loại, giá, thời gian(đăng và cập nhật), lượt thích |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
11 | Download game | Dùng link đã upload của game để tải. Sau khi tải, user giải nén và có thể chơi game |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
12 | Upload game | Upload file nén của game (rar, zip) lên drive bằng api của Google drive. Dùng đường dẫn sau khi đã upload lưu vào database |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
13 | Wishlist | Thêm game yêu thích vào wishlist, chỉ có thể thêm 1 game. Có thể xem, thêm, xóa game trong wishlist |  | 5 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
14 | Comment | User có thể bình luận trong sản phẩm, phản hồi bình luận đó. Admin có thể xem và ẩn bình luận nếu bình luận không phù hợp. Chỉ những người đã mua game mới có thể bình luận |  | 6 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
15 | Tố cáo game | Tố cáo game không phù hợp(máu me, tình dục, bạo lực, thuần phong mĩ tục ), game lỗi, cần hỗ trợ. Người dùng sẽ nhập lí do và mô tả vấn đề. Email sẽ được gửi đến người đăng và carbon copy(CC) đến hệ thống. Người đăng game cần phản hồi email trong 7 ngày nếu email đó hợp lệ(Đúng nội dung về game, lỗi hoặc cần hỗ trợ về game). Nếu người đăng không phản hồi, hệ thống sẽ nhắc nhở và tạm giữ doanh thu của người đăng đến khi người đăng hoàn thành. Nếu người đăng phản hồi hết các báo cáo, hệ thống sẽ mở khóa, thanh toán danh thu. Không cho phép refund khi đã mua |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
16 | Lịch sử mua hàng | Hiển thị thời gian, trạng thái, sản phẩm đã mua |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
17 | Thanh toán (giữa người bán và hệ thống) | Hệ thống tổng hợp các doanh thu từ những người bán trong 1 tháng, hệ thống sẽ nhận 10% tổng tất cả doanh thu trên mỗi đơn của sản phẩm, người bán nhận 90% còn lại. Hệ thống tự động chuyển tiền đến số tài khoản đã được người bán đăng kí trong database và tự động chuyển tiền đến người bán. |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started
18 | Chơi game | Chơi bằng webgl, dùng third party |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
Ad-1 | CRUD User | Thêm xóa sửa user, admin có thể gắn role cho các user khác, không thể xóa hoàn toàn user mà chỉ chuyển đổi trạng thái (soft delete). Nếu user đang hoạt động khi admin tiến hành khóa hoặc xóa (soft delete) tài khoản, tài khoản đó sẽ không thể truy cập được (xóa access token ở server, xóa cookie, session và localstorage của user ở client). Hệ thống tự động email về user thông báo việc xóa hoặc khóa tài khoản. Khi tạo tài khoản, mật khẩu của user sẽ được tạo ngẫu nhiên 8 chữ và số, mã hóa lưu vào database. Mật khẩu chưa mã hóa sẽ được gửi vào email của user, user có thể đăng nhập bằng mật khẩu được gửi trong email |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-2 | CRUD thể loại game | Thêm xóa sửa các thể loại của game, 1 game nhiều thể loại như hành động, phiêu lưu, giải đố,… |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-3 | CRUD quảng cáo | Dùng Google Adsense tự động hiện các quảng cáo ở trang download khi tải game |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-4 | kiểm duyệt game | Khi upload, user phải đưa các hình ảnh, video, mô tả vào game. Admin sẽ nhận được và kiểm duyệt sản phẩm đó bằng VirusTotal (dùng api kiểm tra malware) và hình ảnh không phù hợp (Azure AI). Nếu game không phù hợp, email đến người đăng. Thời gian kiểm duyệt tối đa 48 giờ. Người đăng có thể phản hồi lại bằng email nếu kiểm duyệt sai sót. Admin hệ thống xem xét và kiểm tra thủ công. |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-5 | Quản lý Order | Xem các order, đổi status(thành công, thất bại, đang chờ) hiện tên người mua, hiện sản phẩm đã mua, hiện thời gian tạo order, thời gian cập nhật trạng thái của order (thời gian cập nhật lần cuối) |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-6 | Thống kê (in pdf, excel) | Thống kế tổng số lượng game, tổng số lượng user, doanh thu/sản phẩm, doanh thu/user, doanh thu trong tháng, tổng doanh thu, số lượt thích sản phẩm,…Xuất file excel, pdf |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-7 | CRUD Game | CRUD game bao gồm tên game, thể loại(có thể có nhiều thể loại), giá, mô tả, giảm giá, ngày đăng(tự động điền khi đăng game lần đầu), ngày cập nhật (tự động thay đổi khi sửa thông tin game), link tải game, hình ảnh và video |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
Ad-8 | Thanh toán (giữa người mua và hệ thống) | Thanh toán qua các hình thức online banking (Viettinbank) hoặc ví (MoMo). Hệ thống sẽ đưa mã qr động để người mua có thể thanh toán |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User

## Status
Req. ID | (Multiple Items)
Count of Req. Status | Requirement Type
Req. Status

## TestCase
ĐĂNG NHẬP
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
DN-01 | Đăng nhập với vai trò Admin | UserName: "usertest2" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang AdminDashboard | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-02 | Đăng nhập với vai trò User | UserName: "conmuaxadan" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-03 | Đăng nhập không thành công với UserName, Password rỗng | UserName: Password: | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Username field is required." và "The Password field is required." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-04 | Đăng nhập không thành công với UserName rỗng | UserName: Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Username field is required." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-05 | Đăng nhập không thành công với Password rỗng | UserName: "conmuaxadan" Password: | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "The Password field is required." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-06 | Đăng nhập không thành công với UserName < 6 ký tự | UserName: "user" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-07 | Đăng nhập không thành công với Password < 6 ký tự | UserName: "usertest2" Password: "Abc" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-08 | Đăng nhập không thành công với UserName >320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyza " Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-09 | Đăng nhập không thành công với Password > 64 ký tự | UserName: "usertest2" Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DN-10 | Đăng nhập thành công với UserName và Password hợp lệ | UserName: "conmuaxadan" Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Login 2. Nhập UserName, Password 3. Click button Login | Thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chủ | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
ĐĂNG KÝ
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
DK-01 | Đăng ký không thành công với UserName rỗng | UserName: Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The UserName field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-02 | Đăng ký không thành công với Email rỗng | UserName: "conmuaxadan" Email: Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-03 | Đăng ký không thành công với Password rỗng | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Password field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-04 | Đăng ký không thành công với UserName < 6 ký tự | UserName: "con" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-05 | Đăng ký thành công với UserName = 320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Gửi Email đến Email được đăng ký | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-06 | Đăng ký khongo thành công với UserName > 320 ký tự | UserName: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyza" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi: "UserName must be at least 6 and at max 320 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-07 | Đăng ký không thành công với Email không đúng định dạng | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is not a valid e-mail address" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
DK-08 | Đăng ký không thành công với Confirm Password không trùng khớp với Password | UserName: "conmuaxadan" Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc" | 1. Vào trang Register 2. Nhập UserName, Email, Password, Confirm Password 3. Click button Register | Hiển thị thông báo lỗi "The Password and confirmation password do not match" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
Quên mật khẩu (Forgot Password - FG)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
FG-01 | Kiểm tra Email rỗng | Email: | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FG-02 | Kiểm tra Emial không hợp lệ | Email: "huynhkiet" | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Hiển thị thông báo lỗi "The Email field is not a valid e-mail address" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FG-03 | Kiểm tra Email không tồn tại trong hệ thống | Email: "anhchangdeptrai@gmail.com" | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Hiển thị thông báo lỗi "The Email does not exist in the system" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
FG-04 | Kiểm tra Email hợp lệ | Email: "huynhkiet.dev@gmail.com" | 1. Vào trang Forgot Password 2. Nhập Email 3. Click button Continue | Gửi thông báo chứa Token về Email | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
Đổi Mật Khẩu (Change Password - CP)
ID | TestCase | Test Data | Quy trình | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngưởi Test | Ngày Test
CP-01 | Đổi mật khẩu thành công | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123@" Confirm Password: "Abc123@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Change password is success" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-02 | Đổi mật khẩu không thành công với Old Password rỗng | Old Password: New Password: "Abc123@" Confirm Password: "Abc123@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Please enter your old password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-03 | Đổi mật khẩu không thành công với New Password rỗng | Old Password: "Abc123!" New Password: Confirm Password: "Abc123@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Please enter a new password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-04 | Đổi mật khẩu không thành công với Confirm Password rôngx | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123@" Confirm Password: | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "Please enter the confirmation password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-05 | Đổi mật khẩu không thành công với Password và Confirm Password không khớp | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123@" Confirm Password: "Abc123" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The password confirmation does not match" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-06 | Đổi mật khẩu không thành công với New Password < 6 ký tự | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc" Confirm Password: "Abc" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The new password must be at least 6 and at most 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-07 | Đổi mật khẩu không thành công với New Password > 64 ký tự | Old Password: "Abc124!" New Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" Confirm Password: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The new password must be at least 6 and at most 64 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
CP-08 | Đổi mật khẩu không thành công với Old Password và New Password trùng nhau | Old Password: "Abc123!" New Password: "Abc123!" Confirm Password: "Abc123!" | 1. Vào trang Information & Password 2. Chọn Password and Security 3. Nhập Old Password, New Password, Confirm Password 4. Click button Save | Hiển thị thông báo "The new password cannot be the same as the old password" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
Update Information (UI)
UI-01 | Update Informtion không thành công với UserName rỗng | UserName: DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName field is required" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-02 | Update Information không thành công với UserName có khoảng trắng | UserName: "Bee nguyen" DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-03 | Update Information không thành công với UserName có khoảng trắng ở đầu và cuối | UserName: " Beenguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-04 | Update Information không thành công với UserName có khoảng trắng liên tiếp | UserName: " Bee Nguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-05 | Update Information không thành công với Display có khoảng trắng ở đầu và cuối | UserName: "BeeNguyen" DisplayName: " BeeNguyen " PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-06 | Update Information không thành công với Display có khoảng trắng liên tiếp | UserName: "BeeNguyen" DisplayName: "Bee Nguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The UserName can only contain letters, numbers, underscores (_), at (@) and hyphens (-)." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-07 | Update Information không thành công với PhoneNumber > 15 ký tự | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160148" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 3. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The PhoneNumber must be most 15 characters long." | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-08 | Update Information không thành công với PhoneNumber ký tự là không phải là số | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160149a" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 4. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The PhoneNumber field is not a valid phone number" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
UI-09 | Update Information thành công | UserName: " BeeNguyen " DisplayName: "BeeNguyen" PhoneNumber: "0919160149" | 1. Vào trang Information 2. Chình sửa thông tin UserName, DisplayName,PhoneNumber 5. Nhấn nút Upadte | Hiển thị thông báo "The PhoneNumber field is not a valid phone number" | Đúng | Pass | Nguyễn Trung Nhân
PRODUCT