## Data
Note:
E->D column is hide
[6 empty] | Requirements | [12 empty] | Include Testing and Defects
Project Name: |  | Project Management E-commerce
Project Description:
Requirements | [5 empty] | Testing | [7 empty] | Defects
Req. ID | Requirements Name | Requirements Description | Requirements Source | Priority | Requirement Type | WBS Deliverables | Test Description | Test Case | TEST | UAT | QA | PROD | PRE-PROD | NON-PROD | Defective | Defect ID | Defect Description | Req. Status | Role
| CRUD Game (hình ảnh, link game, ) | CRUD tên, tag 18+, 13+, link game, link hình ảnh. Được upload lên Google drive hoặc terra box |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| Quản lý Order | Xem các order, đổi status(thành công, thất bại, đang chờ) hiện tên người mua, hiện sản phẩm đã mua |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| CRUD User(role) | CRUD user, có gắn role |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| CRUD thể loại game | CRUD thể loại, 1 game nhiều thể loại |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| kiểm duyệt game | Đang tìm hiểu... |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| CRUD quảng cáo | Đang tìm hiểu... |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| Thống kê (in pdf, excel) | Thống kế số lượng, số lượng chơi game từng sp,…. Có in file excel, pdf |  | 5 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| CRUD Comment | Dùng websocket thử coi sao, quan hệ tự thân |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| Báo cáo game | Báo cáo game không phù hợp, game lỗi |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin
| Đăng xuất | Dùng api để đăng xuất, xóa lịch sử, xóa cookie, session,…. |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Admin, User
| Đăng nhập, đăng ký | Đăng nhập đăng kí tài khoản bình thường |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
| Quên mật khẩu | Gửi mail token về |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
| Đăng nhập google | Dùng api của Google |  | 4 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest
| Xem game | Đưa sản phẩm lên trang web |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
| Lọc game (18+, 13+) | Lọc theo thể loại, theo tuổi, theo giá |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
| Tìm kiếm game | Lọc game theo tên
| Tìm kiếm game nâng cao | Lọc game theo tên, giá, loại, tuổi, người đăng, thời gian đăng |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
| Chơi game | Chơi bằng webgl, dùng third party |  | 10 | Functional | [12 empty] | Not Started | Guest, User
| Upload game | Upload bằng Google drive và terrabox, lấy api về sài, giới hạn 500mb 1 tài khoản |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
| Download game | down bằng link của ggdrive với terrabox |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
| Thanh toán (momo, vnpay, COD) | lấy c#6 ra mà làm |  | 1 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
| Xem, chỉnh sửa hồ sơ, đổi mk | tương tự |  | 2 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
| Lịch sử mua hàng | Hiện thời gian, trạng thái, sản phẩm đã mua |  | 3 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
| CRUD Wishlist |  |  | 5 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
| Yêu thích |  |  | 5 | Functional | [12 empty] | Not Started | User
Not Started
Vẽ erd
Vẽ Use case
| Làm database | Kiệt
Vẽ class diagram
| Kiểm duyệt : phương pháp, nền tảng, cách dùng,… | Nhân, Hưng, Tần
| Quảng cáo: Cách dùng, cách lấy, cách thêm, link tự thay đổi không, tự thay đổi thì có lưu vào đâu không, có liên quan tới cookie, session, của ai(Google hay cá độ,...) | Kiệt, Tuấn
| Vẽ mockup hoặc figma, template,... hoặc cái gì cũng được | Tần, Hưng, Nhân
| database: postgre hoặc ms-sql server(khi xóa 1 record, thì có luôn tất cả record ở các bảng liên quan không,…) | Kiệt
front end
back end

## Status
Req. ID | (Multiple Items)
Count of Req. Status | Requirement Type
Req. Status